## Plan de trabajo 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2026
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) |  |  |  | Cantidad de Servidores: 784 (incluye nómina militar) |  |  | Teléfonos: 809-475-4872
Titular de la institución: Dr. José Ramón Holguín Brito |  |  |  | Sector Gubernamental: Educativo |  |  | Página Web: www.itsc.edu.do
Objetivo General: fomentar un entorno de confianza y responsabilidad en la gestión administrativa y académica, mediante el fortalecimiento de los principios éticos y la implementación de estrategias efectivas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en todas las actividades de la comunidad educativa.
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción. | Realizar la inscripción en la Campaña #DominicanaSinCorrupción y participar con los lineamientos oficiales de la DIGEIG. | -Fotografías y videos promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electrónicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | 2do Trimestre | 5 | 200 | 2850
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Desarrollar una estrategia comunicacional integral que incorpore materiales visuales, talleres formativos y la participación de los servidores públicos, promoviendo la apropiación de los valores transversales institucionales. | -Fotografías y videos promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electrónicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 4 | 40% de la comunidad educativa | 62850
3 | Talleres para la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Llevar a cabo talleres de sensibilización a los colaboradores de nuevo ingreso sobre integridad. | -Convocatoria -Lista de participantes -Fotografías | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | 2do, 3er y 4to Trimestre | 3 | 80% del nuevo personal | 29150
4 | Crear programa interno de formación para la integridad. | Desarrollar un programa de sensibilización en coordinación con RRHH, dirigido a los colaboradores, que incluya: valores institucionales, códigos de ética, procedimientos y normativas relacionadas con la ética pública, y comportamiento íntegro en el entorno laboral. | -Programa interno de formación. | -Programa interno de formación realizado. | Comisión de Integridad | Todo el año | 2 | 100 | 29150
5 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Diseñar un plan formativo que combine actividades lúdicas, colaborativas y técnicas, promoviendo la apropiación de valores éticos. | -Fotografías -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 2 | 50 | 5000 | T1/T2
6 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Reforzar la participación voluntaria mediante capacitaciones y estratégica del personal en estas actividades, promoviendo el liderazgo ético y el cumplimiento normativo. | -Fotografías -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 2 | 50 | 5000
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
7 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Dar apoyo técnico a través de minutas, acompañamiento en redacción y verificación del cumplimiento de los estándares definidos por la institución. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa. | Firma de compromiso estratégico de integridad | Comisión de Integridad | Todo el año | 1 | 35 | 900
8 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopción de las Directrices de Integridad para cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Asistir a la MAE y al Equipo de Alta Gerencia en el proceso de adopción formal de las Directrices de Integridad, asegurando su adecuada suscripción, divulgación y aplicación institucional. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopción de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Implementación y gestión de las directrices de integridad | Comisión de Integridad | Todo el año | 1 | 15 | 1000
9 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Planificar y ejecutar el evento con una estrategia de comunicación interna y externa que motive la participación y refuerce el mensaje institucional. | -Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comisión de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 35 | 1000
10 | Auditar que la firma de la máxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Establecer una lista de verificación basada en el documento estandarizado por la CIGCN, realizar auditoría a la firma que respalde el cumplimiento según la evidencia del POA de la CIGCN. | -Auditoría firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | Comisión de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 15 | 1000
11 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. | Asistencia a las reuniones trimestrales | Listado de participantes -Informe de temas socializados -Fotos -Correos | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comisión de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 4 | 4 | 1000 | Todo el año
12 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | 1-Crear una matriz que contenga información sobre todos los sujetos obligados a presentar la declaración jurada de bienes. | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada. | Comisión de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 4 | 1000
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción con enfásis en Debida Diligencia |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
13 | Plan de de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción. | Implementar plan de de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción. | - Plan de acción de riesgos conductuales. -Lista de participantes | Plan de accion realizado. | Comisión de Integridad | Todo el año | 1 | 100 | 2000
14 | Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción. | Llevar a cabo seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción. | - Mapa de riesgos conductuales | Mapa de riesgo conductuales. | Comisión de Integridad | Todo el año | 4 | 100 | 1000
15 | Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | Realizar evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | - Informe de implementación del modelo de gestión de riesgo conductual. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción. | Informe realizado. Matriz de riesgos de conductuales de corrupción realizada. | Comisión de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 3 | 100 | 1000
16 | Taller de inducción para la implementación de la politica de Debida Diligencia. | Impartir taller sobre la política de Debida Diligencia | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 2 | 100 | 29250
17 | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia. | Realizar lanzamiento de la política de Debida Diligencia | Listado de participantes -Invitación -Fotos -Correos | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia realizado. | Comisión de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 250 | 17750
18 | Socialización permanente de la política de Debida Diligencia. | Realizar socialización de la política de Debida Diligencia | Listado de participantes -Convocatoria -Fotos -Correos | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 2 | 100 | 31500
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
19 | Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente. | Impartir taller de inducción sobre el Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente. | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 2 | 100 | 31500
20 | Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024. | Asegurar la confidencialidad y trazabilidad del proceso. Se procederá con la instalación y puesta en funcionamiento del buzón físico de denuncia ciudadana, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 05-2024. | Instalación de buzón físico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Fotos. -Correos. | Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. | Comisión de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 100% | 12000
21 | Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. | Impartir taller sobre la resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. | Listado de participantes -Convocatoria -Fotos -Correos | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | 2 | 100 | 31500

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica