## POA 2026.
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026
[12 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
No. | Meta Estratégica 2026 | Producto | Actividades | Entregable/ Medio de Verificación | Área Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aaaa) | Fecha Fin (mm/dd/aaaa) | Indicador del Producto | Meta Anual del Producto | Unidad de Medición | Presupuesto (RD$) | Meta T1 | Meta T2 | Meta T3 | Meta T4
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
1 | CAL-ACAD-MGES | Informes del PEI 2025-2028. |  | Informes realizados | DIR-PYD | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Informes presentado al comité de seguimiento estratégico | 3 | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1 | 1
2 | CAL-PLANIF | Estandarización de Procesos. |  | 60% de los proceso estandarizados | DIR-PYD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Procesos elaborados. | 60% | Porcentaje | N/A | 10% | 10% | 20% | 20%
3 | CAL-PLANIF | Manual de funciones. |  | Manual de Organización y Funciones (MOF) aprobado. | DIR-PYD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Manual elaborado y sometido. | 100% | Porcentaje | N/A | 50% | 50% | 50% | N/A
4 | CAL-PLANIF | Formular el anteproyecto de Presupuesto 2027. |  | Propuesta de presupuesto y distribución de las cuentas en coordinación con administrativa y presupuesto. | DIR-PYD | 2026-04-01 | 2026-07-30 | Presupuesto aprobado por la MAE. | 3 | Número | N/A | N/A | 1 | 1 | 1
5 | CAL-PLANIF | Elaborar el Plan Anual de Compras y Contrataciones. |  | Borrador propuesto copilado | DIR-PYD | 2026-05-01 | 2026-11-30 | Plan Anual de Compras y Contrataciones. | 3 | Número | N/A | N/A | 1 | 1 | 1
6 | CAL-PLANIF | Coordinar la formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2027. |  | POA-2027 socializado y aprobado por la MAE. | DIR-PYD | 2026-07-01 | 2026-12-30 | POA 2027 consolidado. | 3 | Número | N/A | 30% | 1 | 1 | 1
7 | CAL-PLANIF | Índice de Control Interno. |  | Reporte del Indicador Indicé de Control Interno | DIR-PYD | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Porcentaje del Trimestre | 80% | Porcentaje | N/A | 50% | 60% | 70% | 80%
8 | CAL-PLANIF | Índice de Gestión Presupuestaria. |  | Documento verificado, analizado y libre de error. | DIR-PYD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Porcentaje en 80-100% | 4 | Porcentaje | N/A | 1 | 1 | 1 | 1
9 | CAL-PLANIF | Sistema Monitoreo MAP. |  | Reporte de estatus del SISMAP | DIR-PYD | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Indicador General del SISMAP | 90% | Porcentaje | N/A | 77% | 81% | 83% | 90%
10 | CAL-PLANIF | Análisis Escala Salarial. |  | informe de avance | DIR-PYD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Porcentaje del análisis | 4 | Número | N/A | 1 | 1 | 1 | 1
11 | CAL-PLANIF | Monitoreo de la Calidad de los Servicios. |  | Informe de resultados de las Encuestas | DIR-PYD | 2026-02-02 | 2026-12-30 | Índice de Satisfacción General | 3 | Número | N/A | N/A | 1 | 1 | 1
12 | CAL-PLANIF | Memorias Institucionales. |  | Memoria institucional cargada en SAMI | DIR-PYD | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Memoria aprobada | 1 | Unidad | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A
13 | CAL-PLANIF | Soporte en Cooperación Intl. |  | Documento remitido a la OAI | DIR-PYD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Seguimiento y monitoreo al programa Fondo Quisqueya. | 4 | Número | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
14 | CAL-ACAD-MGES | Técnicos Superiores de Calidad |  | Reportes ITSC-DES.REC-011/2026, Consolidado de nómina docente Reporte Nómina RRHH. | VR-ACD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% docencia ejecutada física y financieramente. | 100% | Porcentaje | N/A | 25% | 25% | 25% | 25%
15 | CAL-ACAD-MGES | Formación y acreditación internacional (IBEC). |  | Informe de avance / Acreditación IBEC. | VR-ACD | 2026-04-20 | 2026-12-31 | 1 Membresía (403,200.00) 559 Estudiantes certificados (Pax 6,300.00). | 559 | Unidad | 3924900 | N/A | N/A | N/A | 559
16 | CAL-ACAD-MGES | Acreditación (tutorías) Internacional IBEC. |  | Informe de avance / Acreditación IBEC. | VR-ACD | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 19 Docentes capacitados y operativos (Pax 9,450.00) | 19 Docentes | Unidad | 179550 | N/A | N/A | N/A | 19
17 | CAL-ACAD-MGES | Formulación y acreditación internacional (Servsafe). |  | Informe de avance / Certificación Internacional ServSafe. | VR-ACD | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Cantidad de docentes certificados. | 23 docentes | Unidad | 3500000 | N/A | N/A | N/A | 23
18 | CAL-ACAD-MGES | Certificaciones Internacionales a estudiantes |  | Informe de avance / Resoluciones de certificación. | VR-ACD | 2026-07-01 | 2027-12-31 | Cantidad de estudiantes certificados. | 3 | Número | 2500000 | N/A | 1 | 1 | 1
19 | CAL-LAB-EQ-GES | Laboratorios bien administrados |  | Informe trimestral de la coordinación de escuela. | VR-ACD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Índice de Merma, Rotura o Pérdida (Valor o cantidad de materiales perdidos o rotos en el periodo / Total del inventario activo e insumos) x 100 | 4 | Número | 15000000 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | CAL-LAB-EQ-GES | Infraestructura y ambiente de aprendizaje |  | Informe de puesta en producción Plan de mantenimiento preventivo. | VR-ACD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Cantidad laboratorios actualizados. | 4 | Número | 19808211.14 | 1 | N/A | 1 | 1
21 | CAL-LAB-EQ-GES | Infraestructura y ambiente de aprendizaje del mantenimiento de los laboratorios |  | Solicitudes de mantenimiento de la coordinación de escuela. | VR-ACD | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Laboratorios equipados al 100% | 3 | Número | 840000 | N/A | 1 | 1 | 1
22 | ALIA-NAC-INTER | Programa de liderazgo en coordinación CAF |  | Plan estructurado Informe de avance Resultado encuesta de satisfacción. | VR-ACD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Nivel de satisfacción de los participantes con el programa CAF-ITSC | 100% | Porcentaje | 21000 | 50% | N/A | N/A | 50%
23 | ALIA-NAC-INTER | Mejores prácticas universitarias con sistemas penitenciarios internacionales |  | Documento de directrices e informaciones logísticas sobre la misión / Informe de misión Académica Puerto Rico-Houston. | VR-ACD | 2026-03-02 | 2026-12-31 | Cantidad de universidades participantes | 3 | Número | N/A | N/A | 1 | 1 | 1
24 | CAL-ACAD-MGES | Diseño e implementación del Modelo Educativo |  | Borrador de modelo académico para revisión, Informes de avances en el diseño e implementación. | VR-ACD | 2026-01-05 | 2026-12-31 | % Avance de implementación | 100% | Porcentaje | N/A | 10% | 30% | 30% | 30%
25 | CAL-ACAD-MGES | Modelo Educativo (Programa Liderazgo) |  | Registros asistencia de los talleres y encuentros. | VR-ACD | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Cantidad estudiantes impactados | 600 | Número | N/A | N/A | N/A | 300 | 300
26 | CAL-ACAD-MGES | Compendios académicos y Rediseño |  | Documentos compendios del rediseño. | VR-ACD | 2026-01-06 | 2026-12-31 | Sílabos-programa entregados | 100% | Porcentaje | N/A | 25% | 25% | 25% | 25%
27 | CAL-ACAD-MGES | Plan Acreditación ISO |  | Plan Acreditación ISO. | VR-ACD | 2026-04-20 | 2026-12-31 | % ejecución plan adopción | 100% | Porcentaje | N/A | N/A | 30% | 40% | 30%
28 | CAL-SERVS | Sistema de turno, omnicanalidad |  | Pliego de condiciones o ficha técnica del proceso , plan de implementación, informa de plan de implementación. | VR-ACD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Porcentaje de hitos de implementación técnica alcanzados. / Sistema de omnicanalidad implementado | 1 | Número | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A
29 | CAL-EDU-VIRT | LLMS |  | Pliego de condiciones o Ficha técnica del proceso , Plan de implementación, Informa de plan de implementación. | VR-ACD | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Porcentaje de hitos de implementación técnica alcanzados. / Sistema de LLMS parcialmente implementado | 1 | Número | 15000000 | N/A | N/A | 1 | N/A
30 | CAL-EDU-VIRT | LMS |  | Pliego de condiciones o Ficha técnica del proceso , Plan de implementación, Informa de plan de implementación. | VR-ACD | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Porcentaje de hitos de implementación técnica alcanzados. / Sistema de LMS parcialmente implementado | 1 | Número | 15000000 | N/A | N/A | 1 | N/A
31 | CAL-SERVS | CIS/SIS |  | Pliego de condiciones o Ficha técnica del proceso , Plan de implementación, Informa de plan de implementación. | VR-ACD | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Porcentaje de hitos de implementación técnica alcanzados. Sistema de CIS parcialmente implementado. | 1 | Número | 25000000 | N/A | N/A | N/A | 1
32 | INGR-ESTUDS | Aumento ingreso población (9,000) |  | Memorias de eventos. | VR-ACD | 2026-01-06 | 2026-12-31 | Cantidad eventos de impacto | 16 | Número | 5500000 | 4 | 6 | 4 | 2
33 | ALIA-NAC-INTER | Inmersión y eventos académicos |  | Informes viáticos y eventos. | VR-ACD | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Cantidad de visitas y eventos | 2 | Número | 4500000 | N/A | 1 | N/A | 1
34 | CAL-ACAD-MGES | Graduación |  | Informe de avance, Actas de recepción compras. | VR-ACD | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Cantidad de Graduaciones | 2 | Número | 6331960 | N/A | N/A | N/A | N/A
35 | CAL-SERVS | Clubes de lectura implementados |  | Listas de asistencia informes de ejecución y fotografías. | VR-ACD | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Cantidad de clubes de lectura implementados | 3 | Número | N/A | N/A | 1 | 1 | 1
36 | CAL-SERVS | Proyecto LEAMOS implementado |  | Evidencia fotográfica de la estantería instalada e informe de implementación. | VR-ACD | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Proyecto LEAMOS implementado y en funcionamiento | 1 | Número | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A
37 | CAL-SERVS | Puesta en marcha del uso de E-Libros |  | Informe de actividad realizada, Listas de asistencia, fotografía. | VR-ACD | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Número de actividades de promoción de la plataforma e-Libros realizadas | 3 | Número | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A
38 | REDUC-DESER | Implementación de Sistema de apoyo al estudiante para la permanencia y progresión |  | Informes de alertas de deserción. | VR-ACD | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Tasa de Recuperación Académica (% estudiantes en alerta que aprueban) | 4 | Número | N/A | 1 | 1 | 1 | 1
39 | INGR-ESTUDS | Matricula de nuevo ingreso incrementada |  | Plan Promocional - Informes de avances del diseño y desarrollo promocional. | VR-ACD | 2026-01-06 | 2026-12-31 | Aumento de aproximadamente el 37.5% de la matrícula actual | 4 | Número | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 117105621.14
VICERRECTORÍA INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN
40 | FORT-INST | Centro de prototipado |  | Perfil de proyecto a realizar/ Requerimientos de compra | VR-IDI | 2026-09-01 | 31/12/2026 | Porcentaje de avance de centro instalado | 100% | Porcentaje | 6997825.68 | N/A | 50% | 25% | 25%
41 | SENT-PERT | Realizado estudio del perfil sociodemográfico del Distrito Municipal de San Luís y Santo Domingo Este |  | Estudio realizado | VR-IDI | 2026-01-10 | 31/12/2026 | Estudio del perfil elaborado y aprobado. | 3 | Unidad | 250000 | N/A | 1 | 1 | 1
42 | FORT-INST | Realizado estudio de factibilidad para la producción y venta de maderas plásticas. |  | Informe de estudio de factibilidad | VR-IDI | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Estudio realizado | 3 | Unidad | 250000 | N/A | 1 | 1 | 1
43 | REDUC-DESER | Realizado estudio diagnóstico de los niveles de deserción en el ITSC |  | Estudio diagnostico | VR-IDI | 2026-04-01 | 31/12/2026 | Porcentaje de avance | 3 | Número | 250000 | N/A | 1 | 1 | 1
44 | FORT-INST | Realizada la feria de Innovación |  | Montaje e informe final de feria | VR-IDI | 2026-07-01 | 31/12/2026 | Feria de innovación realizada | 1 | Unidad | 1000000 | N/A | N/A | 1 | N/A
45 | FORT-INST | Realizada la competencia interna de Emprendimiento del ITSC |  | Montaje de la competencia | VR-IDI | 2026-04-01 | 31/12/2026 | Realización de la competencia | 1 | Unidad | 200000 | N/A | 1 | N/A | N/A
46 | SENT-PERT | Diseñada y publicada la revista de innovación y divulgación de ideas |  | Revista | VR-IDI | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Numero de revistas diseñadas y publicadas | 1 | Número | 100000 | N/A | N/A | N/A | 1
47 | FORT-INST | Desplegado agente inteligente de asistencia estudiantil |  | Agente inteligente de asistencia estudiantil implementado y en funcionamiento | VR-IDI | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Agente inteligente instalado y en funcionamiento | 2 | Número | 600000 | N/A | 1 | 1 | N/A
48 | CAL-SERVS | Plataforma Integral de accesibilidad educativa para estudiantes con discapacidad auditiva del ITSC |  | Informe de avances en el proceso de la instalación de la plataforma para estudiantes con discapacidad | VR-IDI | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Plataforma en funcionamiento y ejecución | 3 | Número | 800000 | N/A | 1 | 1 | 1
49 | SENT-PERT | Charlas formativas virtuales y talleres presenciales mensuales para estudiantes y la comunidad externa |  | Reporte de actividades | VR-IDI | 2026-07-01 | 31/03/2026 | Número de charlas impartidas | 76 | Número | 200000 | 22 | 18 | 18 | 18
50 | FORT-INST | Capacitación a coordinadores de áreas académicas sobre micro credenciales |  | Listado con el total de coordinadores capacitados | VR-IDI | 2026-07-01 | 31/03/2026 | Numero de coordinadores capacitados | 8 | Número | 100000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10747825.68
VICERRECTORÍA VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
51 | ALIA-NAC-INTER | Realización de acuerdos de colaboración |  | Correos, Matriz | VR-VEX | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Cantidad de correos, acuerdos | 4 | Número | 500000 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | FORT-INST | Realización de promoción y posicionamiento del ITSC |  | Plataformas digitales, flyer, fotografías, y canales televisivos | VR-VEX | 4/1/2026 | 4/1/2026 | Cantidad de programas y eventos en los que se participó | 6 | Número | N/A | 4 | 1 | 1 | N/A
53 | CAL-SERVS | Creación de la escuela de Baile ITSC y programación Artística Cultural |  | Actividades artístico-culturales | VR-VEX | 2026-06-01 | 31/12/2026 | Cantidad de actividades artístico-culturales | 16 | Número | 18000000 | 4 | 4 | 4 | 3
54 | CAL-SERVS | Programa de coordinación y ejecución de espacios para actividades deportivas |  | Actividades Deportivas | VR-VEX | 2026-06-01 | 31/12/2026 | Cantidad de actividades Deportivas | 2 | Número | 8000000 | N/A | 1 | 1 | N/A
55 | CAL-SERVS | Fortalecimiento de la Vinculación Institucional |  | Fotografías - Charlas | VR-VEX | 2026-10-01 | 31/12/2026 | Cantidad de charlas, jornada | 1 | Número | 300000 | N/A | N/A | N/A | 1
56 | INGR-ESTUDS | Programa de pasantías escolares |  | Certificaciones - Cartas de Solicitud | VR-VEX | 2026-04-01 | 31/12/2026 | Cantidad de solicitudes recibidas - cantidad de certificaciones de finalización | 25 | Número | 150000 | 1 | 24 | N/A | N/A
57 | CAL-SERVS | Programa de pasantías universitarias |  | Certificaciones - Cartas de Solicitud | VR-VEX | 2026-01-07 | 31/12/2026 | Cantidad de Certificaciones - Cantidad de Carta de Solicitud | 2 | Número | N/A | 1 | 1 | N/A | N/A
58 | CAL-ACAD-MGES | Programa IMPULSA ITSC |  | Agendas, Fotos, capturas de correos | VR-VEX | 2026-04-01 | 31/12/2026 | Cantidad de charlas impartidas | 6 | Número | 1000000 | 4 | 1 | N/A | 1
59 | FORT-INST | Programa Marca ITSC y Promoción Institucional |  | Informes, Matriz y fotografías | VR-VEX | 2026-04-01 | 31-12-2026 | Cantidad de visitas realizadas y murales pintados | 3 | Número | 5000000 | N/A | 1 | 1 | 1
60 | CAL-SERVS | Programa de vinculación y seguimiento de egresados ITSC |  | Correos | VR-VEX | 2026-01-07 | 2026-12-31 | Cantidad de Correos y fotografías | 9 | Número | 1000000 | 3 | 2 | 2 | 2
61 | CAL-SERVS | Realización de ferias de empleabilidad |  | Fotos, videos, capturas de correo electrónico | VR-VEX | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Cantidad de ferias de empleo | 3 | Unidad | 1000000 | 1 | 1 | N/A | 1
62 | FORT-INST | Programa de vinculación con el sector productivo |  | fotos | VR-VEX | 2026-10-02 | 2026-12-31 | Cantidad de visitas | 20 | Unidad | 800000 | 7 | 6 | 7 | N/A
63 | ALIA-NAC-INTER | Programa de intercambios internacionales |  | Programa de Intercambios Internacionales diseñado, aprobado por la máxima autoridad | VR-VEX | 2026-07-01 | 9/31/2026 | Cantidad de Programa de Intercambios | 1 | Número | 2500000 | 0 | N/A | N/A | 1 | 38250000
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
64 | CAL-GES-HUM | Capacitación del personal |  | Informes de ejecución | DIR-RRH | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Informe de Ejecución | 32 | Número | 10000000 | 8 | 8 | 8 | 8
65 | CAL-GES-HUM | Sistema Evaluación Desempeño |  | Acuerdos e informes | DIR-RRH | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Informes Técnicos | 4 | Número | N/A | 1 | 1 | 1 | 1
66 | CAL-GES-HUM | Programa de Salud integral y bienestar |  | Documentos de respaldo que evidencien la ejecución de las actividades | DIR-RRH | 2026-04-01 | 31/12/2026 | Reportes de actividades | 3 | Porcentaje | N/A | N/A | 1 | 1 | 1
67 | CAL-GES-HUM | Plan mejora clima organizacional |  | Registros fotográficos | DIR-RRH | 2026-08-01 | 31/12/2026 | Informes de actividades realizadas, fotos, listas de asistencia o participación | 3 | Número | 4000000 | 1 | 1 | 1 | N/A
68 | CAL-GES-HUM | Plan de gestión del talento y bienestar organizacional |  | Informes de ejecución | DIR-RRH | 2026-01-06 | 31/12/2026 | Número de acciones ejecutadas del plan de gestión del talento y bienestar organizacional | 3 | Unidad | 3607500 | N/A | 1 | 1 | 1
69 | CAL-GES-HUM | Cumplimiento oportuno en pago a colaboradores |  | Libramientos / Nomina de portal ITSC | DIR-RRH | 2026-01-06 | 31/12/2026 | Libramiento de nómina oportunamente efectuado | 12 | Número | N/A | 3 | 3 | 3 | 3
70 | CAL-GES-HUM | Evaluación por competencias |  | Informes de evaluación realizados y formulados. | DIR-RRH | 2026-01-06 | 2026-12-31 | Cantidad de evaluados bajo el perfil de la vacante | 60 | Número | N/A | 15 | 15 | 15 | 15
71 | CAL-GES-HUM | Selección y contratación de personal |  | Evidencias documentales y digitales que respalden los procesos realizados | DIR-RRH | 2026-01-01 | 31/12/2026 | Expedientes completados y formalizados | 60 | Número | N/A | 15 | 15 | 15 | 15
72 | CAL-GES-HUM | Inducción a personal de nuevo ingreso |  | Listados de asistencia, formularios de evaluación y registros digitales | DIR-RRH | 2026-01-06 | 31/12/2026 | Evaluación de inducción completada satisfactoriamente / Colaborador nuevo ingreso carnetizado | 30 | Número | N/A | 0 | 10 | 10 | 10
73 | CAL-GES-HUM | Acuerdos con laboratorio |  | Firma de convenio con laboratorio | DIR-RRH | 2026-01-07 | 31/12/2026 | Resultados médicos digitales | 20 | Número | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | 17607500
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
74 | CAL-INFR-FIS | Mantenimiento planta de tratamiento |  | Informe del proceso de contratación y avance del mantenimiento | DIR-MANT | 2026-01-04 | 30/092026 | Mantenimiento de planta debidamente completado o ejecutado | 2 | Número | 1800000 | N/A | 1 | 1 | N/A
75 | CAL-INFR-FIS | Mantenimiento a equipos de cocina |  | Informe del proceso de contratación y avance del mantenimiento | DIR-MANT | 2026-01-01 | 30/9/2026 | Mantenimiento de equipos de cocina debidamente completado o ejecutado | 3 | Número | 6500000 | N/A | 1 | 1 | 1
76 | CAL-INFR-FIS | Mantenimiento a generadores eléctrico |  | Informe del proceso de contratación y avance del mantenimiento | DIR-MANT | 2026-01-04 | 31/12/2026 | Mantenimiento de generadores eléctricos debidamente completado o ejecutado | 2 | Número | 800000 | N/A | 1 | N/A | 1
77 | CAL-INFR-FIS | Registros recolectores de agua pluvial |  | Informe del proceso de contratación y avance | DIR-MANT | 2026-01-09 | 31/12/2026 | Debida construcción de registro pluvial | 2 | Número | 1500000 | N/A | N/A | 1 | 1
78 | CAL-INFR-FIS | Plan de adquisición de equipo de limpieza y materiales. |  | Informe del proceso de compra y adquisición de lo requerido | DIR-MANT | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Adquisición de materiales y equipos para limpieza | 4 | Número | 3000000 | 1 | 1 | 1 | 1
79 | CAL-INFR-FIS | Plan de adquisición de Equipamiento, diversos |  | Informe del proceso de compra | DIR-MANT | 2026-01-04 | 30/9/2026 | Adquisición de los equipos requeridos | 2 | Número | 13500000 | N/A | 1 | 1 | N/A
80 | CAL-INFR-FIS | Mantenimiento transformadores |  | Informe del proceso de contratación y avance del mantenimiento | DIR-MANT | 2026-01-04 | 30/6/2026 | Mantenimiento de transformadores debidamente completado | 1 | Número | 8200000 | N/A | 1 | N/A | N/A
81 | CAL-INFR-FIS | Plan de acondicionamiento de aires acondicionados |  | Informe del proceso de compra y adquisición de lo requerido | DIR-MANT | 2026-01-04 | 31/12/2026 | Adquisición de aires acondicionados requeridos | 3 | Número | 80000000 | N/A | 1 | 1 | 1
82 | CAL-INFR-FIS | Remozamiento de la Garita de seguridad |  | Informe de avances de la obra | DIR-MANT | 2026-01-04 | 31/12/2026 | Construcción de la garita de seguridad | 1 | Número | 1800000 | N/A | N/A | 1 | N/A
83 | CAL-INFR-FIS | Materiales y herramientas |  | Informe del proceso de compra y adquisición de lo requerido | DIR-MANT | 2026-01-01 | 31/12/2026 | adquisición de materiales y herramientas | 4 | Número | 3000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120100000
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
84 | FORT-INST | Elaborar el Inventario de la documentación existente en el ITSC |  | Inventario documental | DIR-ADM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Inventario documental elaborado | 1 | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | 1
85 | FORT-INST | Identificar las series documentales |  | Listado de series documentales | DIR-ADM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Repertorio general de series documentales del fondo ITSC elaborado | 1 | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | 1
86 | FORT-INST | Elaborar el Cuadro de Clasificación Documental |  | Clasificación documental agrupada | DIR-ADM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Cuadro de Clasificación Documental elaborado | 1 | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | 1
87 | FORT-INST | Elaborar la Tabla de Valoración y Retención Documental |  | Informe de avance | DIR-ADM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Tabla de Valoración y Retención Documental | 1 | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | 1
88 | TRANSP | Procesos realizados según la nueva Ley 47-25 de compras y contrataciones, su reglamento y lineamientos del órgano rector. |  | Informe de avances | DIR-ADM | 2026-07-10 | 20/122026 | Informe semestrales | 2 | Unidad | N/A | N/A | 1 | N/A | 1
89 | TRANSP | Expedientes con evidencias, informes, actas, evaluaciones y contratos archivados correctamente. |  | Informes de cumplimiento normativo | DIR-ADM | 2026-10-02 | 20/12/2026 | Informe semestrales | 2 | Unidad | N/A | N/A | 1 | N/A | 1
90 | TRANSP | Elaboración y aprobación de la Política de Compras y Contrataciones Institucional |  | Documento final aprobado con firmas de autoridad. | DIR-ADM | 2026-10-04 | 2026-10-09 | Informe semestrales | 100% | Porcentaje | N/A | N/A | 20% | 80% | N/A
91 | FORT-INST | Optimizado el tiempo de respuesta en la prestación de servicios de transportación institucional, mediante el registro, seguimiento y control de solicitudes atendidas por tipo de servicio (traslado de personal, servicios administrativos, apoyo a actividades académicas y mantenimiento vehicular) |  | Informes y Fotos | DIR-ADM | 2026-01-01 | 31/12/2026 | Servicio de transportación institucional óptimo y en funcionamiento | 2 | Número | N/A | N/A | 1 | N/A | 1
92 | FORT-INST | Política y procedimientos de Operaciones de Transportación |  | Política de transportación elaborado | DIR-ADM | 2026-01-01 | 31/12/2026 | Política y Procedimiento aprobado por la MAE | 1 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | 1
93 | TRANSP | Fortalecimiento de la gestión de inventario y control de suministros institucionales |  | Informes de inventario y control del almacén | DIR-ADM | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Inventario controlado y suministros despachados | 2 | Número | N/A | N/A | 1 | N/A | 1
94 | FORT-INST | Política y procedimientos de Almacén y Suministro |  | Política y Procedimiento sometido para aprobación | DIR-ADM | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Política Aprobada por la MAE | 1 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0
DIRECCIÓN FINANCIERA
95 | CAL-GES-FIN | Monitoreos al IG |  | Reporte de Metas Física-Financiera. | DIF-FIN | 2026-06-01 | 31/12/2026 | Reportes del IGP cargado al SIGEF. | 4 | Unidad | N/A | 1 | 1 | 1 | 1
96 | TRANSP | Remisión de reporte a transparencias de la meta programática. |  | Reportes de ejecución presupuestaria publicado en Portal Institucional del ITSC. | DIF-FIN | 2026-06-01 | 30/09/2026 | Reportes de ejecución presupuestaria publicado en Portal Institucional del ITSC. | 12 | Unidad | N/A | 3 | 3 | 3 | N/A
97 | CAL-GES-FIN | Certificaciones DIGEPRES |  | Documentos e informes de gestión emitidos, incluyendo certificaciones, reportes físico-financieros y evidencias de presentación y registro en SIGEF. | DIF-FIN | 2026-06-01 | 31/12/2026 | Reportes del IGP cargado al SIGEF. | 7 | Unidad | N/A | 2 | 2 | 2 | 3
98 | CAL-GES-FIN | Rotulación de bienes |  | Informes de rotulación y registro de bienes institucionales. | DIR-FIN | 2026-06-01 | 31/12/2026 | Cantidad de rotulados y registros | 700 | Unidad | N/A | 55 | 215 | 215 | 215
99 | CAL-GES-FIN | Levantamiento de activos fijos |  | Informe de levantamiento de activos. | DIR-FIN | 2026-06-01 | 31/12/2026 | Cantidad de levantamientos ejecutados | 240 | Unidad | N/A | 86 | 34 | 81 | 39
100 | CAL-GES-FIN | Depósitos en cuenta operativa |  | Informe de los ingresos realizados | DIR-FIN | 2026-06-01 | 31/12/2026 | Monto total de ingresos depositados en la cuenta operativa. | 12907100 | Unidad | 12106799.26 | 2907100 | 2900000 | 3149849.63 | 3149849.63
101 | CAL-GES-FIN | Reportes y Cumplimiento de normativas contables |  | Porcentaje de Ejecución de los servicios brindados | DIR-FIN | 2026-06-01 | 26/12/2026 | Puntuación en % del informe semestral de DIGECOG | 4 | Unidad | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 12106799.26
DIRECCIÓN JURÍDICA
102 | FORT-INST | Revisión de Contractos |  | Contratos firmados y revisados | DIR-JUR | 2026-01-12 | 2026-12-31 | Contractos elaborados, revisados libre de errores para la firma correspondiente | 1000 | Porcentaje | N/A | 315 | 300 | 193 | 192
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
103 | TRANSP | Mejorada la calidad de los servicios ofrecidos en la entrega oportuna y veraz de información y atención ciudadana, según la Ley 200-04. |  | Informe estadístico y balance de la gestión | OAI | 2026-01-01 | 31/12/2026 | Informe remitido a la MAE | 4 | Unidad | N/A | 1 | 1 | 1 | 1
104 | TRANSP | Gestionado el Portal de Transparencia Institucional, según la Resolución DIGEIG No. 002-2021 |  | Documentos cargados al Porta de Transparencia | OAI | 2026-01-01 | 31/12/2026 | % documentos cargados al Portal de Transparencia | 99.79% | Porcentaje | N/A | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79%
105 | TRANSP | Fomento de la ética y transparencia institucional |  | Informe remitido a la MAE | OAI | 2026-01-04 | 31/10/2026 | Campañas elaboradas y difundidas por los medios institucionales. | 9 | Unidad | N/A | N/A | 5 | 3 | 1 | 0
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
106 | CAL-COMUNIC | Blog Institucional |  | Enlaces publicados en el blog institucional | Dircom | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Publicaciones realizadas en el blog institucional según planificación mensual | 5 | Unidad | N/A | 1 | 1 | 1 | 2
107 | CAL-COMUNIC | Campaña 13 Aniversario |  | Cronograma de acciones | DIR-COM | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Nivel de ejecución de la campaña del 13° aniversario según plan estratégico | 1 | Unidad | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A
108 | CAL-COMUNIC | Campañas de Graduación |  | Piezas gráficas y audiovisuales producidas | DIR-COM | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Nivel de cumplimiento de las campañas de graduación ejecutadas según planificación | 2 | Unidad | N/A | N/A | 1 | N/A | 1
109 | CAL-COMUNIC | Estrategia de Matrícula 2026 |  | Entrega de plan de contenido | DIR-COM | 2026-05-01 | 2026-05-29 | Estrategia de comunicación de matrícula según plan establecido | 3 | Unidad | N/A | N/A | 1 | N/A | 2
110 | CAL-COMUNIC | Comunicación Interna |  | Boletines internos | DIR-COM | 2026-01-07 | 2026-12-15 | Cumplimiento del plan de comunicación interna institucional | 10 | Unidad | N/A | 3 | 3 | 2 | 2
111 | CAL-COMUNIC | Producción Audiovisual |  | Manual de contenido, feria de empleo | DIR-COM | 2026-09-09 | 2026-12-12 | Piezas audiovisuales producidas según planificación | 4 | Unidad | N/A | 1 | N/A | 1 | 2
112 | CAL-COMUNIC | Podcast Institucional y embajadores |  | Plan editorial del podcast, adjunto evidencia | DIR-COM | 2026-10-06 | 2026-12-12 | Episodios y acciones del programa de embajadores ejecutados según planificación | 3 | Unidad | N/A | N/A | N/A | 2 | 1 | 0
DIRECCIÓN DE PROTOCOLO
113 | CAL-SERVS | Servicios de protocolo |  | Porcentaje de Ejecución de los servicios brindados | DIR-PRO | 2026-01-04 | 15/12/2026 | Servicios brindados y ejecutados | 100% | Porcentaje | 350000 | N/A | N/A | 50% | 50%
114 | CAL-SERVS | Coordinados los eventos |  | Reporte de actividades trimestrales programados versus realizados | DIR-PRO | 2026-12-01 | 21/12/2026 | Eventos debidamente coordinados | 16 | Unidad | 1186600 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1536600
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
115 | CAL-INFR-FIS | Fortalecer el servicio nocturno de vigilancia |  | Listados de cronograma de distribución del personal militar. | DIR-SEG | 2026-01-06 | 2026-12-31 | Distribución del personal para la cobertura de los puntos de vigilancia nocturna | 4 | Número | N/A | 1 | 1 | 1 | 1
116 | CAL-SERVS | Fortalecer seguridad ITSC el área perimetral |  | Informe de hallazgos encontrados en el período | DIR-SEG | 2026-01-06 | 2026-12-31 | Área perimetral cubierta un 100% | 4 | Número | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
117 | CAL-LAB-EQ-GES | Infraestructura conectividad |  | Informes de avances en el diseño e implementación. | DIR-TIC | 2026-01-06 | 2026-12-31 | Cobertura y disponibilidad de conectividad | 100% | Porcentaje | 136000000 | 50% | N/A | 33% | 17%
118 | CAL-SERVS | Restructuración de Data Center |  | Informes de avances en el diseño e implementación. | DIR-TIC | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Porcentaje de avance en la reestructuración del Data Center institucional | 100% | Porcentaje | 5000000 | N/A | N/A | N/A | 100%
119 | CAL-SERVS | Transformación digital de procesos |  | Informes de avances en el diseño e implementación. | DIR-TIC | 2026-01-06 | 2026-12-31 | Porcentaje de digitalización de los procesos institucionales. | 100% | Porcentaje | 25000000 | 10% | 35% | 30% | 25%
120 | CAL-LAB-EQ-GES | Adecuación de equipos y licencias |  | Informes de avances en el diseño e implementación. | DIR-TIC | 2026-01-06 | 2026-12-31 | Porcentaje de adecuación de equipos tecnológicos y licencias institucionales | 80% | Porcentaje | 35000000 | 25% | 25% | 30% | N/A
121 | CAL-SERVS | Adecuación nuevos softwares y sistemas |  | Reportes e Informe de avances. | DIR-TIC | 2026-01-06 | 2026-12-31 | Porcentaje de equipos y licencias adecuadas | 100% | Porcentaje | N/A | 30% | 40% | 30% | 30% | 201000000
[10 empty] | TOTAL RD$ | 518454346.08 |  |  |  |  | 518454346.08
518454346.08
0
1036908692.16
Note on B8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estas metas orientan la planificación operativa y aseguran que las actividades y recursos se alineen con la visión y misión institucional.
Note on C8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es un bien o servicio tangible o medible que resulta de la ejecución de una actividad o conjunto de actividades dentro del plan. Los productos reflejan el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos de la organización.
Note on D8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son las acciones concretas y específicas que se deben ejecutar para producir los bienes o servicios (productos) que contribuyen al logro de los objetivos y metas estratégicas de la organización.
Note on E8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es la evidencia documental, física o digital que permite comprobar el cumplimiento de una actividad, producto, meta u objetivo.
Note on F8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es la unidad, departamento o equipo encargado de ejecutar, supervisar y garantizar el cumplimiento de una actividad, producto o meta estratégica.
Note on G8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es el día en que comienza la ejecución de una actividad, producto o meta dentro del período planificado. Permite organizar el cronograma de trabajo y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos.
Note on H8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es el día en que se espera concluir la ejecución de la actividad, producto o meta dentro del período planificado. Esta fecha es clave para la planificación, el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los objetivos.
Note on I8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es la medida cuantitativa o cualitativa que permite evaluar el cumplimiento y la calidad del producto generado por la actividad. Ayuda a verificar si los resultados esperados se han alcanzado y en qué grado.
Note on J8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es la cantidad, nivel de cumplimiento o resultado esperado de un producto específico a lo largo del año. Representa un objetivo cuantificable que permite medir el avance y éxito de la ejecución del plan en relación con los productos establecidos.
Note on K8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es el criterio utilizado para cuantificar el avance o cumplimiento de una actividad, producto o meta establecida en el plan. Permite evaluar de manera objetiva los resultados obtenidos en comparación con lo planificado.
Note on M8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es el objetivo específico que se debe alcanzar durante el primer trimestre del año (enero-marzo) en relación el producto o actividad establecida en el plan. Esta meta permite hacer un seguimiento del avance progresivo hacia el cumplimiento de la meta anual.
Note on N8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es el objetivo específico que se debe alcanzar durante el primer trimestre del año (abril-junio) en relación el producto o actividad establecida en el plan. Esta meta permite hacer un seguimiento del avance progresivo hacia el cumplimiento de la meta anual.
Note on O8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es el objetivo específico que se debe alcanzar durante el primer trimestre del año (julio-septiembre) en relación el producto o actividad establecida en el plan. Esta meta permite hacer un seguimiento del avance progresivo hacia el cumplimiento de la meta anual.
Note on P8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es el objetivo específico que se debe alcanzar durante el primer trimestre del año (octubre-diciembre) en relación el producto o actividad establecida en el plan. Esta meta permite hacer un seguimiento del avance progresivo hacia el cumplimiento de la meta anua
Note on B10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para leer la descripcion completa de la meta, ir al TAB “Listas”.
Note on C37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: vamos a validar si nos quedaremos con este producto con el nombre plan acreditación o plan de adopción @Vanessa Paola Rodriguez Torres
Note on C106: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recomedación: resumir el nombre de este producto.

## Listas
Metas Enunciativas 2025 |  | Código de Meta Estratégica
# | Enunciado |  | Enunciado Cuantitativo
1 | Calidad académica y mejora de la gestión | CAL-ACAD-MGES
2 | Calidad de la planificación en todas las áreas | CAL-PLANIF
3 | Calidad de la gestión financiera | CAL-GES-FIN
4 | Calidad de la gestión humana | CAL-GES-HUM
5 | Calidad de la educación virtual | CAL-EDU-VIRT
6 | Calidad de los laboratorios, equipamiento y gestión | CAL-LAB-EQ-GES
7 | Calidad de la infraestructura física | CAL-INFR-FIS
8 | Calidad de los servicios que se ofrecen | CAL-SERVS
9 | Calidad de la comunicación | CAL-COMUNIC
10 | Fortalecer alianzas nacionales e internacionales | ALIA-NAC-INTER
11 | Incrementar el sentido de pertenencia en los miembros de la comunidad ITSC | SENT-PERT
12 | Disminuir la deserción de estudiantes en un 15% | REDUC-DESER | Disminuir la deserción de estudiantes en un 15%
13 | Aumentar el ingreso de estudiantes para lograr población activa de 9,000 a diciembre de 2026 | INGR-ESTUDS | Aumentar el ingreso de estudiantes para lograr población activa de 9,000 a diciembre de 2026
14 | Aumentar el presupuesto en un 80% | PRESUP | Aumentar el presupuesto en un 80%
15 | Fortalecimiento Institucional | FORT-INST
16 | Transparencia de la gestión | TRANSP
17
18
19
20
Áreas Funcionales |  | Código de Área
# | Áreas funcionales |  |  | Clasificador | Parámetro |  | Gestión del tiempo | Unidad de medición
1 | Rectoría | REC |  | Sin iniciar | 0% de avance |  | Primer Trimestre | Porcentaje
2 | Vicerrectoría Académica | VR-ACD |  | Iniciado | 1-60% de avance |  | Segundo Trimestre | Galón
3 | Vicerrectoría de Vinculación y Extensión | VR-VEX |  | Avanzado | 61-80% de avance |  | Tercer Trimestre | Instituciones acreditadas
4 | Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación | VR-IDI |  | Muy avanzado | 81-99% de avance |  | Cuarto Trimestre | Kilómetros
5 | Vicerrectoría Dirección Administrativa y Financiera | VR-DAF |  | Concluido | 100% |  | Todo el año | Litro
6 | Dirección Administrativa | DIR-ADM |  | Parado | Sin importar nivel de avances o no |  |  | Metro(2)
7 | Dirección Financiera | DIR-FIN |  | Pasa al siguiente año | Sin importar nivel de avances o no |  |  | Milla
8 | Dirección de Planificación y Desarrollo | DIR-PYD | [5 empty] | Número
9 | Dirección de Recursos Humanos | DIR-RRH | [5 empty] | Unidad
10 | Dirección de Comunicaciones | DIR-COM
11 | Dirección de Protocolo y Eventos | DIR-PRO
12 | Dirección de Transformación Digital y Ciberseguridad | DIR-TIC
13 | Dirección Jurídica | DIR-JUR |  | Matriz decisional
14 | Dirección de Microcredenciales y Formación Permanente | DIR-MICRO |  | Cómo determinar si un producto u operación entran al POA
15 | Dirección de Investigación y Desarrollo | DIR-DID |  | Producto u Operación | ¿Se debe poner en el POA? |  | Decisión
16 | Oficina de Acceso a la Información | OAI |  |  | Requiere presupuesto | No requiere presupuesto | ¿Entra al POA?
17 | Dirección de Infraestructura y Mantenimiento | DIR-MANT |  | Es un producto/ actividad | X |  | Sí
18 | Dirección de Inteligencia de Datos | DIR-DATO |  | Es una operación/ proceso | X |  | Sí
19 | Dirección de Innovación y Emprendimiento | DIR-EMPR |  | Es un producto/ actividad |  | X* | Sí
20 | Dirección de Servicios | DIR-SERV |  | Es una operación/ proceso |  | X** | No
21 | Dirección de Admisiones | DIR-ADMI
22 | Dirección Académica General y Currícula | DIR-CURR |  | *Los productos/actividades de importancia deben estar contenidos en el POA aunque no requieran presupuesto.
23 | Dirección de Vinculación con la Comunidad | DIR-COMU |  | **Las operaciones tienen un presupuesto de gasto corriente. El gasto corriente (nómina de personal fijo, energía, alquiler….) no se carga en el POA.
24 | Dirección de Relaciones Internacionales | DIR-RELINT
25 | Dirección de Relación con el Sector Productivo | DIR-PROD
26 | Dirección de Programas de Hostelería y Turismo | DIR-HOST
27 | Dirección de Programas de Construcción y Minería | DIR-CONST
28 | Dirección de Programas de Informática y Comunicaciones | DIR-INFCO
29 | Dirección de Programas de Administración, Finanzas y Comercio | DIR-FINCM
30 | Dirección de Programas de Ciencias de la Salud | DIR-SALUD
31 | Dirección de Seguridad | DIR-SEG
32
33
34
35
36
37
38